Приложение

к приказу муниципального общеобразовательного учреждения «Ломовская СОШ»

№ 38  от «17»   марта  2011 года

План

введения ФГОС начального общего образования

в общеобразовательном учреждении в 2011/2012 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | ноябрь 2010 г |  | Зам. директора по УВР Рак Т.А. |
| 2 | Создать банк образовательных программ внеурочной деятельности. | Февраль 2011 |  | Зам. директора по ВР Чепелева Л.В. |
| 3 | Провести предварительный анализ ресурсного обеспечения в общеобразовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | март 2011 |  | Директор школы, заместитель директора по УВР Рак Т.А., учитель начальных классов Кулакова Л.Т. |
| 4 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на методическом совещании с учителями начальной школы. | ноябрь, февраль 2011 г |  | Зам. директора по УВР Рак Т.А.. |
| 5 | Участие в районных инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для различных категорий педагогических работников: - директоров общеобразовательных учреждений, заместителей по учебно – воспитательной и воспитательной работе; - учителей начальных классов. | В течение 2010-2011 учебного года |  | Зам. директора по УВР Рак Т.А.. |
| 6 | Создание базы нормативных документов, методических рекомендаций по введению ФГОС | В течение года |  | Зам. директора по УВР Рак Т.А.. |
| 7 | Организация работы с родителями будущих первоклассников с целью выявления интересов и потребностей детей | Март - апрель |  | Директор школы Акбарова Э.Г., учитель начальных классов Кулакова Л.Т. |
| 8 | Организация отчётности по введению ФГОС | По срокам, установленным управлением образования администрации муниципального района «Корочанский район» |  | Директор школы Акбарова Э.Г., Зам. директора по УВР Рак Т.А.. |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Курсовая подготовка учителя по проблеме введения ФГОС начального общего образования | октябрь 2011 г | Директор школы Акбарова Э.Г. |  |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок, доплат. | Июнь 2011 г | Директор школы Акбарова Э.Г. |  |
| 2 | Реализация дополнительных требований в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников (в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодежной политики области). | В течение учебного года | Директор школы Акбарова Э.Г. |  |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте сайте ОУ информации о ходе реализации введения ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе | В течение учебного года | Зам. директора по УВР Рак Т.А., учитель информатики и ИКТ Семыкина И.А. |  |
| 2 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | Май - сентябрь 2011 г. | Заместитель директора по ВР Чепелева Л.В. |  |
| Нормативно-правовая поддержка |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования в общеобразовательном учреждении | Июнь 2011 г. | Зам. директора по УВР Рак Т.А.., учитель начальных классов Кулакова Л.Т. |  |
| 2 | Разработка (на основе БУП) учебных планов в общеобразовательном учреждении на 2011 – 2012 учебный год | До 1 августа 2011 г | Директор школы Акбарова Э.Г., Зам. директора по УВР Рак Т.А. |  |
| 3 | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития и воспитания образовательного учреждения | май 2011 г. | Директор школы Акбарова Э.Г., Зам. директора по ВР Чепелева Л.В. |  |
| 4 | Разработка на основе региональных программ внеурочной деятельности и утверждение программ внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения | май – июнь 2011 г. | Директор школы Акбарова Э.Г., Зам. директора по ВР Чепелева Л.В. |  |
| 5 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 1 августа 2011 г | Зам. директора по УВР Рак Т.А. |  |
| 6 | Разработка проектов должностных инструкций для руководителей и учителей начальных классов общеобразовательного учреждения, работающих в условиях внедрения ФГОС | До 1 сентября 2011 г | Директор школы Акбарова Э.Г., Зам. директора по УВР Рак Т.А. |  |