| УТВЕРЖДАЮ администрация муниципального района «Корочанский район» Заместитель Главы района по социальной политике _______________ А.В. Белкин (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ управление образования администрации муниципального района «Корочанский район» Начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» _________________________ О.В. Белокопытова (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |
| Паспорт проекта перспективного развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ломовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» (полное наименование проекта) |  |  |
| ПОДГОТОВИЛ Директор МБОУ «Ломовская СОШ» ______________________ Э.Г.Акбарова (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20____ г. |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ Директор МБОУ «Ломовская СОШ» __________________ Э.Г.Акбарова (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20_____ г. |

- Общие сведения о документе

| - Основание для составления документа: | Распоряжение правительства Белгородской области от 28.12.2010 года №597-рп «Об утверждении Плана мероприятий правительства Белгородской области по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года» |
| --- | --- |
| - Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| - Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта, представителя заказчика |
| - Изменения: | изменения в паспорте проекта выполняются путем оформления листа изменений, который подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х экземплярах |
| - Содержание | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения проекта 5.1. По бюджету 5.2. По срокам 6. Реестр изменений |

2. Группа управления проектом

| Название организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Документ, подтверждающий полномочия в проекте |
| --- | --- | --- |
| - Заказчик: Администрация муниципального района «Корочанский район» Адрес: 309210 Белгородская область, Корочанский район, г. Короча, площадь Васильева, 28 Телефон: 5-56-54 | Представитель заказчика: Начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» Ольга Владимировна Белокопытова | Распоряжение Главы района от «__» __________ №______ |
| - Исполнитель: МБОУ «Ломовская СОШ» Адрес: Белгородская область, Корочанский район, село Ломово, улица Мозгового, дом 12 Телефон: 4-41-22 | Руководитель проекта: Директор МБОУ «Ломовская СОШ» Акбарова Эльвира Геннадьевна | Приказ начальника управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от «____»____________ №______ |
| - Координирующий орган: Администрация муниципального района «Корочанский район» Адрес: 309210 Белгородская область, Корочанский район, г. Короча, площадь Васильева, 28 Телефон: 5-51-94 | Куратор проекта: Заместитель Главы администрации района по социальной политике Александр Викторович Белкин | Распоряжение Главы района от «___» ________№_______ |

3. Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области | Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования (п.5.8.3. Стратегии социально-экономического развития Белгородской области до 2025 года, постановление правительства Белгородской области от 25.01.2010 года №27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области до 2025 года) |
| --- | --- |
| - Формальное основание для открытия проекта (программа, поручение и т.п.) | Распоряжение правительства Белгородской области от 28.12.2010 года №597-рп «Об утверждении Плана мероприятий правительства Белгородской области по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года» |
| - Инициативная заявка: | Инициатор: Директор МБОУ «Ломовская СОШ » Э.Г.Акбарова |

4. Цель и результат проекта

| - Цель проекта | Создать в школе образовательную среду, способствующую раскрытию различных ресурсов субъектов образовательного процесса и их реализации через него |
| --- | --- |
| - Способ достижения цели | -повышение качества образования через использование современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий -информатизация образовательного процесса; -разработка модели школьной системы оценки качества образования; -совершенствование нормативно-правовой базы; -создание новой структуры методической службы; -разработка системы компьютерного тестирования; -совершенствование компетенций педагогических кадров в связи с изменением задач, стоящих перед современной школой; -формирование культуры здоровья обучающихся и формирования навыков безопасной жизнедеятельности |
| - Результаты проекта | -повышение качества образования; - рост педагогического мастерства; - развитие системы государственно-общественного управления образованием; - улучшение здоровья учащихся и учителей; |
| - Требования к результатам проекта | 1. Переход на новые образовательные стандарты Создание условий, обеспечивающих достижение учащимися уровня образованности, на основе системно-деятельностного подхода 2. Развитие системы поддержки талантливых детей Совершенствование системы работы по программе «Одарённые дети» 3. Совершенствование учительского корпуса Совершенствование компетенций педагогических кадров в связи с изменением задач, стоящих перед современной школой 4. Изменение школьной инфраструктуры Создание условий для успешного образования детей в рамках требований ФГОС 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса: учащихся, учителей. 6. Развитие самостоятельности школ Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности школы |
| - Пользователи результата проекта | Родители обучающихся, ученический коллектив , педагогический коллектив |

5. Ограничения проекта

  - По бюджету

| - Общий бюджет проекта | 2310000 рублей |
| --- | --- |
| - Источники финансирования |  |
| - Собственные средства |  |
| - Целевые финансирования, в т.ч. |  |
| - Федеральный бюджет |  |
| - Областной бюджет | 150000 рублей |
| - Местный бюджет | 220000 рублей |
| - Привлеченные средства: |  |
| - кредиты банков |  |
| - займы прочие (указать) |  |

  - По срокам

| - Дата утверждения плана управления проектом (дд.мм.гггг) | 01.11.2011г. |
| --- | --- |
| - Дата завершения проекта (дд.мм.гггг) | 20.12.2014 г. |

  - Прочие ограничения

| - Земельный участок (местоположение, площадь, санитарная зона) | 15501 кв. м. |
| --- | --- |
| - Электроснабжение (наличие, мощность) | имеется |
| - Водоснабжение и канализация (наличие, объем) | имеется, 10000 куб. м. |
| - Газоснабжение (наличие, объем) |  |
| - Средства связи и интернет | 1 линия телефонная, 1 выделенная линия для интернет – соединения 128 мгб/сек |
| - Дороги | дорога областного значения разделяет село Ломово и село Гремячье ( относящееся к Ломовской сельской администрации) ; в селах – асфальтированные дороги, тротуарные дорожки |
| - Процентная ставка субсидирования | - |
| - Максимально допустимая ставка по кредиту | - |
| - Прочие ограничения | - |

- Реестр изменений

| № изменения | Дата | Раздел | Описание изменения |
| --- | --- | --- | --- |

| УТВЕРЖДАЮ администрация муниципального района «Корочанский район» Заместитель Главы района по социальной политике _______________ А.В. Белкин (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. дата |  | УТВЕРЖДАЮ управление образования администрации муниципального района «Корочанский район» Начальник управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» __________ О.В. Белокопытова (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. дата |
| --- | --- | --- |
| План управления проектом перспективного развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ломовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» (полное наименование проекта) |  |  |
| ПОДГОТОВИЛ Директор МБОУ «Ломовская СОШ» _________________Э.Г. Акбарова (подпись) (ФИО) «___» ___________ 20____ г. |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ Директор МБОУ «Ломовская СОШ » _________________ Э.Г. Акбарова (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20_____ г. |

- Общие сведения о документе

| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| --- | --- |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта, представителя заказчика |
| Содержание | Ведомость изменений Основные блоки работ проекта Перечень контрольных событий проекта Риски проекта Бюджет проекта Рабочая группа проекта Способы коммуникации и взаимодействия в проекте |
| Основание для составления документа: | Распоряжение правительства Белгородской области от 28.12.2010 года №597-рп «Об утверждении Плана мероприятий правительства Белгородской области по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года». Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области № 202-пп от 31 мая 2010 года |
| Номер версии: | 1.0 |

- Ведомость изменений

| Номер версии | Дата | Изменения относительно предыдущей версии | Автор (ы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | стартовый номер | Акбарова Э.Г. |

- Основные блоки работ проекта

| Код задачи | Название задачи | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Переход на новые образовательные стандарты |  |
|  | Обеспечение готовности к переходу на новый ФГОС. | 01.09. 2011 г. |
|  | Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального и основного общего образования | март 2011 г. апрель 2012 г. |
|  | Выбор и разработка моделей организации внеурочной деятельности с учетом особенностей регионального и муниципального уровня | август 2011г. |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательном учреждении | июнь 2011г. июнь 2012 г. |
|  | Обеспечение учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новым ФГОС. | 2011г.-2012 г |
|  | Повышение доли педагогических управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы по новому ФГОС | 2011 - 2015г. |
| 2. | Развитие системы поддержки талантливых детей |  |
|  | Совершенствование системы работы по программе «Одарённые дети» | 2011-2015 гг. |
|  | Повышение качества результатов участников олимпиад | 2011-2015 гг |
|  | Повышение ИКТ-компетентности учащихся | 2011-2015 гг |
|  | Рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня | 2011-2015 гг |
| 3. | Совершенствование учительского корпуса |  |
|  | Совершенствование работы по организации самообразования педагогических кадров | 2011-2015 гг |
|  | Увеличение доли педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории | 2011-2015 гг |
|  | Участие педагогов в профессиональных конкурсах. | 2011-2015 гг |
|  | Увеличение заработной платы учителей за счёт стимулирования по результатам труда | 2011-2015 гг |
|  | Повышение ИКТ-компетентности педагогов школы | 2011-2015 гг |
| 4. | Изменение школьной инфраструктуры |  |
|  | Увеличение доли обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современной медиатекой и услугами сельской библиотеки | 2011-2015 гг |
|  | Пополнение материально- технической базы школы, повышение уровня обеспечения современным учебным оборудованием | 2011-2015 гг |
|  | Расширение возможностей организации внеклассной работы, дополнительного образования | 2011-2015 гг |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |
|  | Пополнение материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом | 2011-2015 гг |
|  | Создание условий для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся | 2011-2015 гг |
|  | Увеличение количества обучающихся и педагогов, участвующих в конкурсах, соревнованиях по сохранению и укреплению здоровья | 2011-2015 гг |
|  | Улучшение показателей состояния здоровья школьников и педагогов | 2011-2015 гг |
|  | Мониторинг вовлечения учащихся во внеклассную спортивную деятельность | 2011-2015 гг |
|  | Достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни | 2011-2015 гг |
| 6. | Расширение самостоятельности школ |  |
|  | Совершенствование образовательной программы общеобразовательного учреждения, в том числе рабочих программ по учебным предметам, надпредметных программ формирования функциональных умений и ключевых компетентностей, программ дополнительного образования детей | 2011-2015 гг |
|  | Внедрение электронного школьного документооборота, размещение обязательной публичной отчётности ОУ на сайте | 2011-2015 гг |
|  | Повышение эффективности государственно-общественной формы управления школой | 2011-2015 гг |

- Перечень контрольных событий проекта

| № п/п | Контрольное событие | Дата | Ожидаемые результаты | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |
|  | Разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования общеобразовательного учреждения | 01.09. 2011г. | Организационно-управленческая модель введения ФГОС | ООП начального общего образования ОУ |
|  | Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | 01.01. 2011г. | Обновленное содержание образования | Список учебников и учебных пособий |
|  | Определены направленности внеурочной деятельности с учетом особенностей регионального и муниципального уровня | 01.09. 2011г. | Учебный план на 2011-2012 гг. | Модель организации внеурочной деятельности |
|  | Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС начального общего образования в ОУ | 20.08. 2011г. | Организационно-управленческая модель введения ФГОС | План работы методической службы школы |
|  | Обеспечение оборудованием | 2015 г. | Наличие необходимого оборудования в полном объёме | Акт инвентаризации |
|  | Увеличение доли педработников, прошедших курсовую подготовку по ФГОС | 2015 г. | Повышение квалификации | Свидетельство о повышении квалификации |
| 2. | Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |
|  | Совершенствование системы работы по программе «Одарённые дети» | ежегодно, июнь | Разработка и внедрение технологии портфеля достижений учащихся, привлечение родителей, социума к сопровождению и поддержке одарённых детей | Программа «Одаренные дети» |
|  | Повышение качества результатов участников олимпиад | 2011-2015 | Повышение мотивированности обучающихся на обучение | Сертификаты, грамоты, дипломы, зачётные книжки спортсменов |
|  | Повышение ИКТ-компетентности учащихся | 2011-2015 |  |  |
|  | Рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня | 2011-2015 |  |  |
| 3. | Совершенствование учительского корпуса | 2011-2015 |  |  |
|  | Совершенствование работы по организации самообразования педагогических кадров. Дистанционное повышение квалификации педагогических кадров | 2011-2015 | Увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации | Удостоверение, свидетельство об обучении |
|  | Увеличение доли педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории. | 2011-2015 | Повышение качества УВП | Обобщение опыта |
|  | Участие педагогов в профессиональных конкурсах. | 2011-2015 |  | Приказы управления образования администрации муниципального района «Корочанский район»; грамоты |
|  | Увеличение заработной платы учителей за счёт стимулирования по результатам труда |  |  | Положение об оплате труда |
|  | Повышение ИКТ-компетентности педагогов школы | 2011-2015 | Повышение престижа профессии учителя | Сертификаты, грамоты, дипломы |
| 4. | Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |
|  | Увеличение доли обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современной медиатекой и услугами сельской библиотеки. | 2011-2014 | Развитие информационных компетентностей, развитие коммуникативных компетентностей учащихся | Договор о сотрудничестве |
|  | Пополнение материально- технической базы школы, повышение уровня обеспечения современным учебным оборудованием | 2011-2015 | Повышение уровня преподавания | Паспорт кабинета, накладные на товары |
|  | Расширение возможностей организации внеклассной работы, дополнительного образования | 2011-2015 | Повышение культурного уровня и творческого потенциала обучающихся | Результаты мониторинга |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |
|  | Пополнение материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом. | 2015 | Повышение возможностей занятий спортом | Паспорт спортивного зала, накладные на товары |
|  | Создание условий для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся | 2011-2015 | Увеличение количества учащихся, занимающимися различными видами спорта. | Программа «Здоровье» |
|  | Создание условий для участия обучающихся и педагогов в конкурсах, соревнованиях по сохранению и укреплению здоровья. | 2011-2015 | Снижение уровня заболеваемости детей | Мониторинг здоровья обучающихся |
| 6. | Расширение самостоятельности школ |  |  |  |
|  | Совершенствование образовательной программы общеобразовательного учреждения, в том числе рабочих программ по учебным предметам, надпредметных программ формирования функциональных умений и ключевых компетентностей, программ дополнительного образования детей. | 2011-2015 | Повышение качества обучения и воспитания | Программы |
|  | Внедрение электронного школьного документооборота, размещение обязательной публичной отчётности ОУ на сайте. | 2011-2015 | Информирование о деятельности учреждения | Наличие сайта, соответствующего Закону «Об Образовании» |
|  | Повышение эффективности государственно-общественной формы управления школой | 2011-2015 | повышение качества УВП | Протоколы заседаний |

- Риски проекта

| № п/п | Риск (возможное событие с отрицательными последствиями для проекта) | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значительные затраты времени у обучающихся, включенных в инновационное образовательное поле | Снижение уровня активности и мотивации у обучающихся | Эффективное планирование, организация, мониторинг успешности и установление оптимального уровня эмоционально-физических затрат | Корректировка инновационных процессов в связи с полученными в ходе мониторинга результатами |
| 2 | Отсутствие разработанных методик экспертизы инноваций, вследствие чего не происходит своевременной коррекции | Снижение результатов инновационной деятельности в образовательном учреждении | Разработка методик диагностики инноваций, определение критериев самооценки и общественной оценки деятельности школы | Своевременное плановое проведение мониторинга, разработка методик обработки и анализа полученной информации |
| 3 | Физические и психологические перегрузки, испытываемые участниками инновационной деятельности | Создание негативного эмоционально-психологического климата в образовательной среде | Системное психолого-педагогическое сопровождение инновационной образовательной деятельности | Корректировка программы мероприятий |
| 4 | Снижение демографической ситуации на территории | Изменение статуса школы ( из СОШ в ООШ) | Обеспечение конкурентноспособности школы | Сохранение статуса школы |
| 5 | Недостаточное финансирование на развитие материально-технической базы школы | Невыполнение пункта улучшение МТБ школы | Привлечение внебюджетных и спонсорских средств |  |

- Бюджет проекта

| Код задачи | Название задачи | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Итого: | Внебюджетные источники финансирования |  | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |  | Собственные средства | Заемные средства |  |
| 1 | Переход на новые образовательные стандарты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Разработка и утверждение ООП начального общего образования ОУ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Разработка моделей организации внеурочной деятельности с учетом особенностей регионального и муниципального уровня | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС начального общего образования в ОУ | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Разработка плана ВШК | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Повышение квалификации педкадров | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 2. | Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы поддержки талантливых детей. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение качества результатов участников олимпиад на школьном и муниципальном уровне. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение ИКТ-компетентности учащихся | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост количества учащихся, участвующих во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рост количества обучающихся, использующих интернет – образовательные ресурсы | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение обучающихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров. | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Увеличение доли педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение заработной платы учителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление возможности получать дистанционные консультации | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие МТБ школы | 2 млн. |  |  | 2 млн. |  |  |  |  |
|  | Расширение возможностей организации дополнительного образования | - |  |  | 300 тыс |  |  |  |  |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование МТБ спортзала | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  | Создание условий для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Создание условий для участия обучающихся и педагогов в конкурсах, соревнованиях | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохранение и улучшение показателей состояния здоровья школьников и педагогов | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную деятельность | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вовлечение в пропагандистскую деятельность | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| 6. | Расширение самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ООП, программ дополнительного образования детей. | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  | Систематизация электронного школьного документооборота, обязательной публичной отчётности ОУ. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение эффективности деятельности Управляющего совета | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение качества ведения школьного сайта | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 2725,0 |  |  |  |  |

- Рабочая группа  проекта

| Номер п/п | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акбарова Эльвира Геннадьевна | Директор МБОУ «Ломовская СОШ» | Руководитель проекта | Общее руководство проектом |
| 2 | Акбарова Эльвира Геннадьевна | Директор МБОУ «Ломовская СОШ» | Администратор проекта | Ведение документации в рамках проекта |
| 3 | Чепелева Любовь Васильевна | Заместитель директора МБОУ «Ломовская СОШ»по ВР | Ответственный за мониторинговые исследования | Организация проведения мониторинговых исследований |
| 4 | Рак Татьяна Алексеевна | Заместитель директора МБОУ «Ломовская СОШ»по УВР | Ответственный за организационно-методическую деятельность | Создание единой системы информационного и научно-методического обеспечения образовательного процесса |
| 5 | Рак Александр Евгеньевич | Учитель информатики | Ответственный за информационное обеспечение | Работа с сайтом ОУ, программным обеспечением |

- Способы коммуникации и взаимодействия в проекте

Частота и порядок проведения совещаний группы управления проектом

Кто проводит: представитель заказчика – Белокопытова О.В. Место (способ) проведения: Управление образования администрации муниципального района «Корочанский район» Время проведения и периодичность: один раз в месяц (по согласованию) Способ рассылки протокола: электронная почта

Частота и порядок проведения совещаний рабочей группы руководителем проекта

Кто проводит: руководитель проекта – Э.Г.Акбарова Место (способ) проведения: указать адрес - МБОУ «Ломовская СОШ» Время проведения и периодичность: один раз в месяц (первая пятница месяца, 14.35) Способ рассылки протокола: электронная почта

Инструменты проектного планирования и управления:

[+ ] MS Office [ +] MS Project [+ ]MS Outlook

Способы коммуникации между участниками проекта в рабочем порядке:

[+ ] Телефон [ +]Факс [ +] Мобильная связь [ +] Электронная почта

Сведения об учреждении

| Название учреждения (по уставу) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ломовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» |
| --- | --- |
| Тип и вид | - общеобразовательное учреждение; - средняя общеобразовательная школа |
| Организационно-правовая форма | Муниципальное учреждение |
| Учредитель | Муниципальный район «Корочанский район» |
| Год основания | 1967 |
| Юридический адрес | 309204 Белгородская область, Корочанский район, село Ломово, улица Мозгового, дом 12 |
| Телефон (с обязательным указанием кода) | (47231) 4-41-22 |
| Факс | (47231) 4-41-22 |
| e-mail | lomovo@yandex.ru |
| Адрес сайта в интернете | www/ lomovo.narod.ru |
| Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем выдано) | 31 № 002162171 МРИ ФНС № 7 Белгородской области |
| Лицензия (дата выдачи, №, кем выдана) | 14 апреля 2010 г, А № 344644 Департамент образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области |
| Аккредитация (дата выдачи, № кем выдана) | Декабрь 2011 года, Департамент образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области |